

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

МБОУ «НШ-ДС №66»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятии | Результат | Ответственный  | Срок |
| 1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации |
| 1.1 | Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство | Информационная справка по итогам аналитической работы | Мурусидзе М.Д | Август 2022 |
| 1.2 |  Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре) | Дорожная карта |  Керимова А.В.Директор Мурусидзе М.ДЗам.директора по УВРИсаева Н.Т Руководитель МОМагомедова Р.МУчитель начальных классов  | Сентябрь 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательнойсреды | Керимова А.В.Директор Мурусидзе М.ДЗам.директора по УВРИсаева Н.Т Руководитель МОМагомедова Р.МУчитель начальных классов | Сентябрь 2022 |
| 1.4. | Размещение информации на сайте  | Информирование общественности  | Таджибова Г.А | Сентябрь 2022 |
| 1.5 | Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС | Увеличена доля педагогов участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС | Администрация | В течении всего периода |
| 1.6 | Мониторинг:- техническое состояние ЦОС - информационной наполненности ЦОС,- обновляемости контента- востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся | Выявить дефициты, оформить аналитические документы | Администрация | В течении всего периода |
| 1.7 | Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС  | Скоректировать план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями  | Администрация | В течении всего периода |
|  2.Использование цифровых технологий для решения задач управления школой |
| 2.1 | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой | Использование оборудования ЦОС для административного управления  | Администрация | В течении всего периода |
| 2.2  | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией  | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией | Администрация | В течении всего периода |
| 2.3 | Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий  | Совместная работа над документами, проектами и т.п в удаленном режиме | Администрация | В течении всего периода |
| 3.Использование цифровых технологий в учебном процессе |
| 3.1 | Создание рабочей группы для реализации ЦОС | Создание рабочей группы | Мурусидзе М.ДЗам.директора по УВР | Сентябрь 2022 |
| 3.2 | Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс | Интерактивная панель, ноутбук, учителя, 4 ноутбука  | Мурусидзе М.ДЗам.директора по УВРРабочая группа | Сентябрь 2022 |
| 3.3 | Использование ЦОСов в экспериментах:Разработка материаловИспользование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов | Учи. ру | Мурусидзе М.ДЗам.директора по УВР | В течении всего периода |
| 3.4 | Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭРКоличество новых форм,методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды учебно-методических материалов  | Справка по результатам  | Администрация Рабочая группа | Апрель-май 2023 |
| 3.5 | Подключение новых участников в работе мобильного класса | Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС | Администрация Рабочая группа | Апрель-май 2023 |
| 4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе |
| 4.1 | Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы  | Проведение внеклассных мероприятий  | Учителя  | В течении всего периода  |

**Директор А.В. Керимова**