Дорожная карта (план мероприятий) реализации положения о системе наставничества  2022 -  2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - Приказ «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации» (сентябрь) - Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации, - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации), - Подготовка шаблона персонализированной программы наставничества. - Приказ о закреплении наставнических пар/групп. | Сентябрь | Керимова А.В., директор школы |
| 2 | Формирование банка наставляемых | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2. Проведение анкетирования педагогов по выявлению профессиональных затруднений. | Сентябрь | Гайдарова З.С., куратор |

|  |  | 3. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников. | Сентябрь | Гайдарова З.С., куратор |
| 4 | Отбор и обучение | - Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов. - Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников; 4. Круглый стол. - Анкетирование наставников и наставляемых. - Обучение наставников (ИМЦ). | Октябрь | Гайдарова З.С., куратор, наставники |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1. Формирование наставнических пар/групп и утверждение приказом директора школы. 2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психологопедагогической поддержки сопровождения наставляемых. - Мониторинг личной удовлетворенности участия в программе (анкетирование). | Октябрь- апрель | Гайдарова З.С., куратор, наставники |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества. | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). - Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников». - Мониторинг на выходе. SWOT – анализ по проделанной работе. - Заключительная встреча «Педагогический круглый стол». | Май | Гайдарова З.С., куратор, наставники |